## Orçamento Sintético (2)
LOCAL: MUNICIPIO DE CURUÁ |  |  |  | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
PLANILHA ORÇAMENTARIA: Ponte de Madeira – Vicinal MALOCA, APOLINARIO, NOVA VISTA ATE CENTRINHO, POÇÃO E AÇAIZINHO. Curuá/PA |  |  |  | SINAPI - 01/2025 - Pará SBC - 02/2025 - Pará SICRO3 - 10/2024 - Pará SICRO2 - 11/2016 - Pará SEDOP - 02/2025 - Pará |  | 29,77% | Data: 31/03/2025 | Desonerado: Horista: 88,37% Mensalista: 48,18%
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 4813 | SINAPI-I | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | M2 | 2.25 | 400 | 519.08 | 1167.93 | 900
1.2 | 0001 | COMPOSIÇÃO | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | UN | 1 | 1941.42 | 2519.3807 | 2519.3807 | 1941.42
1.3 | 34721 | SINAPI-I | PLACA DE SINALIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE PONTES EM CHAPA DE ALUMÍNIO REFLETIVA | M2 | 1.25 | 1152.02 | 1494.9764 | 1868.7204 | 1440.025
1.4 |  |  | CUSTO UNITÁRIO ITEM 1.1 |  |  |  |  | 5556.0312
2 |  |  | OBRA DE ARTE ESPECIAL
2.1 | 0001 | COMP: 01 | PONTE DE MADEIRA DE LEI APOIADA, COM LARGURA MINIMA DE 4,50M. COMPLETA. | M | 100 | 10309.45 | 13378.5733 | 1337857.3265 | 1030945
|  |  | CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO 001/2025 |  |  |  |  | 1337857.3265 | 1035226.445 | 1343413.3577
|  |  | VALOR TOTAL ITEM: 100,00 M CONSTRUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA EM DIVERÇOS PONTO. |  |  |  |  | 1343413.3577
|  |  |  | Total sem BDI |  | 1035226.445
|  |  |  | Total do BDI |  | 308186.9127
|  |  |  | Total Geral |  | 1343413.3577
__________________________________________________________________ JOSÉ CARLOS BENTES DA MODA CREA N°8167D PA Setor de Engenharia

## COMPOSIÇÃO 01
LOCAL: MUNICIPIO DE CURUÁ |  |  |  | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
PLANILHA ORÇAMENTARIA: Ponte de Madeira – Vicinal MALOCA, APOLINARIO, NOVA VISTA ATE CENTRINHO, POÇÃO E AÇAIZINHO. Curuá/PA |  |  |  | SINAPI - 04/2025 - Pará SBC - 05/2025 - Pará SICRO3 - 01/2025 - Pará SICRO2 - 11/2016 - Pará SEDOP - 02/2025 - Pará |  | 29,77% |  | Desonerado: Horista: 88,37% Mensalista: 48,18%
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total
1 |  |  | COMPOSIÇÕES |  |  |  |  | 1473.25
1.1 |  |  | EQUEPI |  |  |  |  | 0
1.1 | 90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.82 | 41.83 | 54.28 | 44.5
1.2 | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 7 | 44.46 | 57.69 | 403.83
1.3 | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 12 | 35.61 | 46.21 | 554.52
1.4 | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 10 | 36.25 | 47.04 | 470.4
2 |  |  | MATERIAL |  |  |  |  | 7912.23
2.1 | 00004006 | SINAPI | MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | m³ | 1.94 | 2181.37 | 2830.76 | 5491.67
2.2 | 102234 | SINAPI | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 19.89 | 32.94 | 42.74 | 850.09
2.3 | 103694 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022 | UN | 4 | 134.72 | 174.82 | 699.28
2.4 | M1530 | SICRO3 | Parafuso de aço | kg | 8.4 | 69.84 | 90.63 | 761.29
2.4 | M1205 | SICRO3 | Prego de ferro | kg | 4.24 | 19.9846 | 25.92 | 109.9
3 |  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | 923.97
3.1 | E9508 | SICRO3 | Caminhão carroceria com capacidade de 9 t - 136 kW | H | 1.5 | 179.1641 | 232.49 | 348.73
3.2 | E9502 | SICRO3 | Bate-estaca de gravidade para 6 t - 119 kW | H | 1 | 230.4014 | 298.99 | 298.99
3.3 | 5940 | SINAPI | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 1 | 212.88 | 276.25 | 276.25
|  |  |  | Total sem BDI |  | 7944.64
|  |  |  | Total do BDI |  | 2364.81
|  |  |  | Total Geral |  | 10309.45
________________________________________________________________ JOSÉ CARLOS BENTES DA MODA CREA N°8167D PA Setor de Engenharia

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FISICO
PLANILHA ORÇAMENTARIA: Ponte de Madeira – Vicinal MALOCA, APOLINARIO, NOVA VISTA ATE CENTRINHO, POÇÃO E AÇAIZINHO. Curuá/PA
PROP. PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÁ
PONTE NA VICINAL MALOCA, APOLINÁRIO, MUCAMBINHO, NOVA VISTA ATÉ CENTRINHO, IPIXUNA, BOM PRAZER CURUÁ/PA
PRAZO DE EXECUÇÃO - DIAS
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | SERVIÇOS
1 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 5556.0312 | 1389.0078 | 1389.0078 | 1389.0078 | 1389.0078 |  |  |  | 5556.0312
|  | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  | 100%
2 | CONSTRUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA NA VICINAL MALOCA, APOLINÁRIO, MUCAMBINHO, NOVA VISTA ATÉ CENTRINHO, IPIXUNA, BOM PRAZER. | 1337857.3265 | 133785.7327 | 133785.7327 | 133785.7327 | 267571.4653 | 267571.4653 | 267571.4653 | 133785.7327 | 1337857.3265
|  | 100% | 10% | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 10% | 100%
| DESMBOLSO MENSAL (COM BDI) | 1343413.3577 | 135174.7404 | 135174.7404 | 135174.7404 | 268960.4731 | 267571.4653 | 267571.4653 | 133785.7327 | 1343413.3577
| TOTAL MENSAL % |  | 10.06% | 10.06% | 10.06% | 20.02% | 19.92% | 19.92% | 9.959% | 100%
| TOTAL ACUMULADO |  | 135174.7404 | 135174.7404 | 135174.7404 | 268960.4731 | 267571.4653 | 267571.4653 | 133785.7327 | 1343413.3577
| TOTAL ACUMULADO(%) |  | 10.06% | 20.12% | 30.19% | 50.21% | 70.12% | 90.04% | 100% | 100%
_______________________________________________________________ JOSÉ CARLOS BENTES DA MODA CREA N°8167D PA Setor de Engenharia

## MEMORIAL DE CÁLCULO
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTES DE MADEIRA VICINAL MALOCA.
LOCAL: MUNICIPIO DE CURUÁ
MUNICÍPIO: CURUÁ- PARÁ
REFERENCIA: SINAPI - 01/2025 - Pará, SBC - 02/2025 - Pará, SICRO3 - 10/2024 - Pará, SICRO2 - 11/2016 - Pará, SEDOP - 02/2025 - Pará. |  |  |  | BDI (%)= | 29.77
MEMÓRIA DE CÁLCULO
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT.
1 |  |  | PONTE - VICINAL DA MALOCA, APOLINÁRIO, MUCAMBINHO, NOVA VISTA ATÉ CENTRINHO, IPIXUNA, BOM PRAZER CURUÁ/PA
1.1 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
1.1.1 | 4813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | M2 | 2.25 | Sendo Largura (1,00m) x Altura (1,125m)
1.1.2 | 0001 | COMPOSIÇÃO | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | UN | 4 | Sendo 4,0 unidade
1.1.3 | 34721 | SINAPI-I | PLACA DE SINALIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE PONTES EM CHAPA DE ALUMÍNIO REFLETIVA | M2 | 12.2 | Sendo 02 placas de sinalização de pontes 0,50m x 0,50m; e 02 Placas de Identificação de Pontes 0,60m x 1,00m.
1.2 |  |  | OBRA DE ARTE ESPECIAL
1.2.1 | 2 | COMPOSIÇÃO | PONTE DE MADEIRA DE LEI APOIADA, COM LARGURA MINIMA DE 4,50M. COMPLETA. | M | 100 | Sendo 100,0 m linear em diverços pontos das vicinais de pontes x 4,50m de largura
_________________________________________________________________ JOSÉ CARLOS BENTES DA MODA CREA N°8167D PA Setor de Engenharia

## BDI
Ponte de Madeira – Vicinal MALOCA, APOLINARIO, NOVA VISTA ATE CENTRINHO, POÇÃO E AÇAIZINHO. Curuá/PA
COMPOSIÇÃO DE BDI
Data 31/04/2025
1 | CUSTOS INDIRETOS | 5.64%
1.1 | Administração Central | 3.8% |  | 0.038
1.2 | Garantias e seguros | 0.32% |  | 0.0032
1.3 | Riscos | 0.5% |  | 0.005
1.4 | Despesas Financeiras | 1.02% |  | 0.0102
2 | TRIBUTOS | 13.15% | 13.15
2.1 | Cofins | 3% |  | 0.1315
2.2 | Pis/Pasep | 0.65%
2.3 | ISS | 5%
2.4 | CPRB (IN RFB n° 1.597_01/12/15) | 4.5%
3 | LUCRO | 6.64%
3.1 | Lucro bruto | 6.64% |  | 0.0664
| BDI | 29.77%
CÁLCULO DO BDI |  |  |  | 1.127
0.8685
Onde: | A → Custos Indiretos
| B → Lucro |  |  | 0.29769
C → Tributos
BDI= | [(1+AC+R+SG)(1+DF)(1+L)] | -1
(1-T)
BDI= | [(1+0,380+0,0005+0,032)(1+0,0102)(1+0,0664)] | -1
(1-0,1315)
BDI= | 1.127 | -1
0.8685
29.77%
_________________________________________________________________ JOSÉ CARLOS BENTES DA MODA CREA N°8167D PA Setor de Engenharia

## ENCARGOS SOCIAIA
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MÃO DE OBRA
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | HORISTA | MENSALISTA
|  | % | %
GRUPO A
A1 | INSS | 0% | 0%
A2 | SESI | 1.5% | 1.5%
A3 | SENAI | 1% | 1%
A4 | INCRA | 0.2% | 0.2%
A5 | SEBRAE | 0.6% | 0.6%
A6 | Salário-educação | 2.5% | 2.5%
A7 | Seguro contra acidentes de trabalho | 3% | 3%
A8 | FGTS | 8% | 8%
A9 | SECONCI | 0% | 0%
A | Total de Encargos Sociais Básicos | 16.8% | 16.8%
GRUPO B
B1 | Repouso semanal remunerado | 18.13% | 0%
B2 | Feriados | 4.16% | 0%
B3 | Auxílio - Enfermidade | 0.89% | 0.66%
B4 | 13º Salário | 11.23% | 8.33%
B5 | Licença Paternidade | 0.07% | 0.05%
B6 | Faltas Justificadas | 0.75% | 0.56%
B7 | Dias de Chuvas | 2.75% | 0%
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.11% | 0.08%
B9 | Férias Gozadas | 13.17% | 9.77%
B10 | Salário Maternidade | 0.04% | 0.03%
B | Total de Encargos Sociais que recebem incidências de A | 51.3% | 19.48%
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5.82% | 4.32%
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.14% | 0.1%
C3 | Férias Indenizadas | 1.82% | 1.35%
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 2.89% | 2.14%
C5 | Indenização Adicional | 0.49% | 0.36%
C | Total dos Encargos Sociais que não recebem as incidências globais de A | 11.16% | 8.27%
GRUPO D
D1 | Reincidência de A sobre B | 8.62% | 3.27%
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.49% | 0.36%
D | Total das Taxas incidências e reincidências | 9.11% | 3.63%
| TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS (A+B+C+D): | 88.37% | 48.18%