## RESUMO (2)
OBJETO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A RETOMADA E CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIOS, PADRÃO FNDE, ID Nº 1004566, LOCALIZADA NO DISTRITO DE APOLINÁRIO, MUNICÍPIO DE CURUÁ/PA. | RESP. TÉCNICO | FELIPE RIBEIRO
PROPONENTE | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÁ/PA | ENC. SOCIAIS | M: 53,45% - H: 95,00%
REFERÊNCIAS: | Sinapi 12/2024 e SETOP 08/2023 (outras) | BDI | 28.82%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA RESUMIDA
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL | PESO (%)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1779.61 | 0.9157%
2 | ESQUADRIAS | 668.19 | 0.3442%
3 | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS | 3406.68 | 1.76%
4 | PINTURA | 94762.08 | 48.9%
5 | INSTALAÇÕES DE AGUAS PLUVIAIS | 7097.48 | 3.643%
6 | LOUÇAS E METAIS | 6864.15 | 3.533%
7 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO | 1019.33 | 0.5238%
8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 220V | 23617.59 | 12.15%
9 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | 4652.53 | 2.397%
10 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 47427.59 | 24.6%
11 | SERVIÇOS FINAIS | 2379.88 | 1.233%
| TOTAL | 193675.11
_________________________________________
Felipe Ribeiro dos Santos de Lima
Engenheiro Civil - CREA 922088PA

## SINTÉTICO (2)
OBJETO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A RETOMADA E CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIOS, PADRÃO FNDE, ID Nº 1004566, LOCALIZADA NO DISTRITO DE APOLINÁRIO, MUNICÍPIO DE CURUÁ/PA. | [5 empty] | RESP. TÉCNICO | FELIPE RIBEIRO
PROPONENTE | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÁ/PA | [5 empty] | ENC. SOCIAIS | M: 53,45% - H: 95,00%
REFERÊNCIAS: | Sinapi 12/2024 e SETOP 08/2023 (outras) | [5 empty] | BDI | 28.82%
ORÇAMENTO SINTÉTICO
ITEM | CÓDIGO | REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO | UND | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR UNIT. C/ BDI | TOTAL | PESO (%)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 1779.61 | 0.9157%
1.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 3 | 460.49 | 593.2 | 1779.61 | 0.9157%
2 |  |  | ESQUADRIAS |  | 1 |  |  | 668.19 | 0.3442%
2.1 | 90830 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 3 | 172.9 | 222.73 | 668.19 | 0.3442%
3 |  |  | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS |  | 1 |  |  | 3406.68 | 1.76%
3.1 | 87273 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m² | 6 | 70.41 | 90.7 | 544.21 | 0.2809%
3.2 | C4442 | SEINFRA | CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE | m² | 14 | 87.14 | 112.25 | 1571.55 | 0.812%
3.3 | C4442 | SEINFRA | CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE | m² | 2 | 87.14 | 112.25 | 224.51 | 0.116%
3.4 | C4442 | SEINFRA | CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE | m² | 9.5 | 87.14 | 112.25 | 1066.41 | 0.551%
4 |  |  | PINTURA |  | 1 |  |  | 94762.08 | 48.9%
4.1 | C1207 | SEINFRA | EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA | m² | 445.04 | 16.25 | 20.93 | 9316.13 | 4.841%
4.2 | C1208 | SEINFRA | EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA | m² | 84.33 | 12.83 | 16.53 | 1393.77 | 0.7249%
4.3 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 445.04 | 12.81 | 16.5 | 7343.98 | 3.793%
4.4 | 104639 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 84.33 | 11.25 | 14.49 | 1222.13 | 0.6325%
4.5 | 102494 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | m² | 483.4 | 68.65 | 88.43 | 42749.45 | 22.01%
4.6 | 100746 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 558.25 | 24.11 | 31.06 | 17338.41 | 8.98%
4.7 | 100727 | SINAPI | PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | m² | 404.1 | 29.58 | 38.1 | 15398.21 | 7.92%
5 |  |  | INSTALAÇÕES DE AGUAS PLUVIAIS |  | 1 |  | 6979.77 | 7097.48 | 3.643%
5.1 | 7752 | ORSE | Ralo hemisférico em ferro fundido tipo abacaxi, DN=150mm | un | 4 | 83.4 | 107.44 | 429.74 | 0.2213%
5.2 | 4421 | ORSE | Canaleta de concreto c/ tampa removível em chapa de aço (0,25 x 0,25 x 0,25m) | m | 21.6 | 239.63 | 308.69 | 6667.73 | 3.422%
6 |  |  | LOUÇAS E METAIS |  | 1 |  | 6768.26 | 6864.15 | 3.533%
6.1 | 86888 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 554.02 | 713.69 | 2854.75 | 1.468%
6.2 | 100849 | SINAPI | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 4 | 41.65 | 53.65 | 214.61 | 0.1105%
6.3 | 86943 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 247.43 | 318.74 | 637.48 | 0.3281%
6.4 | 86901 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 161.83 | 208.47 | 1250.82 | 0.6442%
6.5 | 86906 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 8 | 51.06 | 65.78 | 526.2 | 0.2707%
6.6 | 95544 | SINAPI | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 73.43 | 94.59 | 567.56 | 0.2922%
6.7 | 100860 | SINAPI | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 105.15 | 135.45 | 812.73 | 0.4184%
7 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO |  | 1 |  | 1003.62 | 1019.33 | 0.5238%
7.1 | 101909 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 2 | 269.58 | 347.27 | 694.55 | 0.3574%
7.2 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 2 | 25.57 | 32.94 | 65.88 | 0.03395%
7.3 | 102505 | SINAPI | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM BORRACHA CLORADA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | 2 | 10.45 | 13.46 | 26.92 | 0.01295%
7.4 | 240843 | SEDOP | Placa de sinalização metálica | un | 2 | 45.02 | 57.99 | 115.19 | 0.05977%
7.5 | 240843 | SEDOP | Placa de sinalização metálica | un | 2 | 45.02 | 57.99 | 115.19 | 0.05977%
8 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 220V |  | 1 |  |  | 23617.59 | 12.15%
8.1 | 101890 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 7 | 15.7 | 20.02 | 141.57 | 0.07292%
8.2 | 101892 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 5 | 70.3 | 90.56 | 452.8 | 0.233%
8.3 | 101892 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 8 | 70.3 | 90.56 | 724.48 | 0.3727%
8.4 | 101896 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 624.72 | 804.76 | 1609.53 | 0.8284%
8.5 | 101896 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 624.72 | 804.76 | 804.76 | 0.4142%
8.6 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 190 | 4.62 | 5.95 | 1130.78 | 0.5791%
8.7 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 820 | 7.18 | 9.25 | 7584.41 | 3.903%
8.8 | 91934 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 14 | 26.18 | 33.73 | 472.15 | 0.2431%
8.9 | 92986 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 41 | 42.77 | 55.1 | 2258.95 | 1.162%
8.10 | 91996 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 4 | 33.01 | 45.52 | 170.09 | 0.08802%
8.11 | 91997 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 35.15 | 45.28 | 45.28 | 0.02341%
8.12 | 91952 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 7 | 17.69 | 22.79 | 159.52 | 0.0825%
8.13 | C1666 | SEINFRA | LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W | UN | 6 | 128.84 | 165.97 | 995.83 | 0.5148%
8.14 | C1663 | SEINFRA | LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/ 1 LÂMPADA 40W | UN | 1 | 86.28 | 111.15 | 111.15 | 0.05748%
8.15 | MERCADO | Próprio | Refletor de led 400w | UN | 20 | 270 | 347.81 | 6956.28 | 3.576%
9 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) |  | 1 |  |  | 4652.53 | 2.397%
9.1 | 98111 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 5 | 59.08 | 76.11 | 380.53 | 0.1959%
9.2 | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 12 | 82.1 | 105.76 | 1269.13 | 0.6535%
9.3 | 96973 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | 20 | 73.81 | 95.08 | 1901.64 | 0.9805%
9.4 | 89449 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 15 | 19.39 | 24.98 | 374.67 | 0.1929%
9.5 | C2459 | SEINFRA | TERMINAL DE PRESSÃO P/ VERGALHÕES DE COBRE 3/8" | UN | 5 | 30.7 | 39.55 | 197.74 | 0.1021%
9.6 | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 5 | 82.1 | 105.76 | 528.81 | 0.2723%
10 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 1 |  |  | 47427.59 | 24.6%
10.1 | C4065 | SEINFRA | GRANITO POLIDO E=2cm, CINZA, ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO | m² | 2.5 | 370.94 | 477.84 | 1194.61 | 0.616%
10.2 | PMC1 | Próprio | Estrutura metálica c/ tabelas de basquete | CJ | 1 | 3000 | 3864.6 | 3864.6 | 1.987%
10.3 | PMC2 | Próprio | Estrutura metálica de traves de futsal | CJ | 1 | 2000 | 2576.4 | 2576.4 | 1.325%
10.4 | PMC3 | Próprio | Estrutura metálica p/ rede de voley | CJ | 1 | 1700 | 2189.94 | 2189.94 | 1.126%
10.5 | PMC4 | Próprio | Corrimão da rampa em tubo de aço galvanizado 1 1/2" | M | 9.6 | 52 | 66.99 | 643.07 | 0.5012%
10.6 | 102363 | SINAPI | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | m² | 154.15 | 186.12 | 239.76 | 36958.97 | 19.05%
11 |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  | 1 |  | 2362.78 | 2362.78 | 1.233%
11.1 | 99814 | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | m² | 972.34 | 1.9 | 2.45 | 2379.88 | 1.233%
[7 empty] | Total Geral | 193675.11
_________________________________________
Felipe Ribeiro dos Santos de Lima
Engenheiro Civil - CREA 922088PA

## ANALÍTICO (2)
OBJETO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A RETOMADA E CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIOS, PADRÃO FNDE, ID Nº 1004566, LOCALIZADA NO DISTRITO DE APOLINÁRIO, MUNICÍPIO DE CURUÁ/PA. | [5 empty] | RESP. TÉCNICO | FELIPE RIBEIRO
CLIENTE | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÁ/PA | [5 empty] | ENC. SOCIAIS | M: 53,45% - H: 95,00%
REFERÊNCIAS: | Sinapi 12/2024 e SETOP 08/2023 (outras) | [5 empty] | BDI | 28.82%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 1754.46
1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | m² | 1 | 460.49 | 460.49
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3729 | 25.12 | 9.36
Composição Auxiliar | 102234 | SINAPI | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | PINT - PINTURAS |  | m² | 0.5 | 23.88 | 11.94
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.1186 | 20.46 | 22.88
Insumo | 00004813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | Material |  | m² | 1 | 394.01 | 394.01
Insumo | 00005065 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) | Material |  | KG | 0.0113 | 32.97 | 0.37
Insumo | 00004509 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 3.2083 | 4.74 | 15.2
Insumo | 00005069 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0.0132 | 17.67 | 0.23
|  |  |  | MO sem LS => | 24.76 | LS => | 0 | MO com LS => | 24.76
|  |  |  | Valor do BDI => | 130.83 |  | Valor com BDI => |  | 584.82
[6 empty] | Quant. => | 3,00 | Preço Total => | 1779.61
2 |  |  | ESQUADRIAS | [5 empty] | 659.55
2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90830 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 172.9 | 172.9
Composição Auxiliar | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.002 | 24.16 | 24.2
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.501 | 20.46 | 10.25
Insumo | 00003081 | SINAPI | FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO | Material |  | CJ | 1 | 136.22 | 136.22
|  |  |  | MO sem LS => | 22.93 | LS => | 0 | MO com LS => | 22.93
|  |  |  | Valor do BDI => | 49.18 |  | Valor com BDI => |  | 219.85
[6 empty] | Quant. => | 3,00 | Preço Total => | 668.19
3 |  |  | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS | [5 empty] | 3371.7
3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87273 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1 | 70.41 | 70.41
Composição Auxiliar | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.697 | 25.33 | 17.65
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3138 | 20.46 | 6.42
Insumo | 00000536 | SINAPI | REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | Material |  | m² | 1.0798 | 35.49 | 38.32
Insumo | 00034357 | SINAPI | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | Material |  | KG | 0.222 | 5.2 | 1.15
Insumo | 00001381 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | Material |  | KG | 6.85 | 0.89 | 6.09
|  |  |  | MO sem LS => | 16.22 | LS => | 0 | MO com LS => | 16.22
|  |  |  | Valor do BDI => | 20.06 |  | Valor com BDI => |  | 89.69
[6 empty] | Quant. => | 6,00 | Preço Total => | 544.21
3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | C4442 | SEINFRA | CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE | 0 |  | m² | 1 | 87.14 | 87.14
Insumo | I2543 | SEINFRA | SERVENTE | Mão de Obra |  | H | 0.72 | 18.46 | 13.29
Insumo | I6508 | SEINFRA | ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS | Material |  | KG | 4 | 2.38 | 9.52
Insumo | I6497 | SEINFRA | CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA | Material |  | m² | 1.1 | 41.88 | 46.06
Insumo | I1328 | SEINFRA | LADRILHISTA | Mão de Obra |  | H | 0.72 | 24.16 | 17.39
|  |  |  | MO sem LS => | 30.68 | LS => | 0 | MO com LS => | 30.68
|  |  |  | Valor do BDI => | 24.86 |  | Valor com BDI => |  | 111.12
[6 empty] | Quant. => | 14,00 | Preço Total => | 1571.55
3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | C4442 | SEINFRA | CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE | 0 |  | m² | 1 | 87.14 | 87.14
Insumo | I2543 | SEINFRA | SERVENTE | Mão de Obra |  | H | 0.72 | 18.46 | 13.29
Insumo | I6508 | SEINFRA | ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS | Material |  | KG | 4 | 2.38 | 9.52
Insumo | I6497 | SEINFRA | CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA | Material |  | m² | 1.1 | 41.88 | 46.06
Insumo | I1328 | SEINFRA | LADRILHISTA | Mão de Obra |  | H | 0.72 | 24.16 | 17.39
|  |  |  | MO sem LS => | 30.68 | LS => | 0 | MO com LS => | 30.68
|  |  |  | Valor do BDI => | 24.86 |  | Valor com BDI => |  | 111.12
[6 empty] | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 1571.55
3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | C4442 | SEINFRA | CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE | 0 |  | m² | 1 | 87.14 | 87.14
Insumo | I2543 | SEINFRA | SERVENTE | Mão de Obra |  | H | 0.72 | 18.46 | 13.29
Insumo | I6508 | SEINFRA | ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS | Material |  | KG | 4 | 2.38 | 9.52
Insumo | I6497 | SEINFRA | CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA | Material |  | m² | 1.1 | 41.88 | 46.06
Insumo | I1328 | SEINFRA | LADRILHISTA | Mão de Obra |  | H | 0.72 | 24.16 | 17.39
|  |  |  | MO sem LS => | 30.68 | LS => | 0 | MO com LS => | 30.68
|  |  |  | Valor do BDI => | 24.86 |  | Valor com BDI => |  | 111.12
[6 empty] | Quant. => | 9,50 | Preço Total => | 1066.41
4 |  |  | PINTURA | [5 empty] | 93684.21
4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | C1207 | SEINFRA | EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA | 0 |  | m² | 1 | 16.25 | 16.25
Insumo | I1347 | SEINFRA | LIXA PARA MADEIRA/MASSA | Material |  | UN | 0.5 | 0.69 | 0.34
Insumo | I1511 | SEINFRA | MASSA ACRILICA PARA PINTURA LATEX | Material |  | KG | 0.7 | 3.75 | 2.62
Insumo | I2395 | SEINFRA | PINTOR | Mão de Obra |  | H | 0.35 | 24.16 | 8.45
Insumo | I0045 | SEINFRA | AJUDANTE DE PINTOR | Mão de Obra |  | H | 0.25 | 19.1 | 4.77
|  |  |  | MO sem LS => | 13.22 | LS => | 0 | MO com LS => | 13.22
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.66 |  | Valor com BDI => |  | 20.84
[6 empty] | Quant. => | 445,04 | Preço Total => | 9316.13
4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | C1208 | SEINFRA | EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA | 0 |  | m² | 1 | 12.83 | 12.83
Insumo | I1347 | SEINFRA | LIXA PARA MADEIRA/MASSA | Material |  | UN | 0.4 | 0.69 | 0.27
Insumo | I1513 | SEINFRA | MASSA CORRIDA A BASE DE PVA | Material |  | KG | 0.7 | 2.09 | 1.46
Insumo | I2395 | SEINFRA | PINTOR | Mão de Obra |  | H | 0.3 | 24.16 | 7.24
Insumo | I0045 | SEINFRA | AJUDANTE DE PINTOR | Mão de Obra |  | H | 0.2 | 19.1 | 3.82
|  |  |  | MO sem LS => | 11.06 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.06
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.68 |  | Valor com BDI => |  | 16.47
[6 empty] | Quant. => | 84,33 | Preço Total => | 1393.77
4.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 12.81 | 12.81
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0544 | 20.46 | 1.11
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1631 | 26.94 | 4.39
Insumo | 00007356 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Material |  | L | 0.2285 | 31.44 | 7.18
|  |  |  | MO sem LS => | 3.54 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.54
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.65 |  | Valor com BDI => |  | 16.33
[6 empty] | Quant. => | 445,04 | Preço Total => | 7343.98
4.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104639 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 11.25 | 11.25
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0757 | 20.46 | 1.54
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.227 | 26.94 | 6.11
Insumo | 00035693 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA | Material |  | L | 0.2678 | 13.11 | 3.51
|  |  |  | MO sem LS => | 4.93 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.93
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.21 |  | Valor com BDI => |  | 14.37
[6 empty] | Quant. => | 84,33 | Preço Total => | 1222.13
4.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 102494 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 68.65 | 68.65
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.275 | 26.94 | 7.4
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.115 | 20.46 | 2.35
Insumo | 00012815 | SINAPI | FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M | Material |  | UN | 0.01 | 8.97 | 0.08
Insumo | 00007304 | SINAPI | TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA | Material |  | L | 0.322 | 87.44 | 28.15
Insumo | 00044072 | SINAPI | PRIMER EPOXI / EPOXIDICO | Material |  | L | 0.2016 | 131.67 | 26.54
Insumo | 00005330 | SINAPI | DILUENTE EPOXI | Material |  | L | 0.064 | 49.93 | 3.19
|  |  |  | MO sem LS => | 6.28 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.28
|  |  |  | Valor do BDI => | 19.51 |  | Valor com BDI => |  | 87.22
[6 empty] | Quant. => | 483,40 | Preço Total => | 42749.45
4.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100746 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 24.11 | 24.11
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.6779 | 26.94 | 18.26
Insumo | 00005318 | SINAPI | DILUENTE AGUARRAS | Material |  | L | 0.0127 | 21.91 | 0.27
Insumo | 00007292 | SINAPI | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE | Material |  | L | 0.1274 | 42.39 | 5.4
|  |  |  | MO sem LS => | 11.88 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.88
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.89 |  | Valor com BDI => |  | 30.82
[6 empty] | Quant. => | 558,25 | Preço Total => | 17338.41
4.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100727 | SINAPI | PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 29.58 | 29.58
Composição Auxiliar | 88312 | SINAPI | PINTOR PARA TINTA EPÓXI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0635 | 26.94 | 1.71
Insumo | 00044072 | SINAPI | PRIMER EPOXI / EPOXIDICO | Material |  | L | 0.19728 | 131.67 | 25.97
Insumo | 00005330 | SINAPI | DILUENTE EPOXI | Material |  | L | 0.0296 | 49.93 | 1.47
|  |  |  | MO sem LS => | 1.11 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.11
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.4 |  | Valor com BDI => |  | 37.55
[6 empty] | Quant. => | 404,10 | Preço Total => | 15398.21
5 |  |  | INSTALAÇÕES DE AGUAS PLUVIAIS | [5 empty] | 6979.77
5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 7752 | ORSE | Ralo hemisférico em ferro fundido tipo abacaxi, DN=150mm | Tubos e Conexões de Ferro Fundido |  | un | 1 | 83.4 | 83.4
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10554 | ORSE | Encargos Complementares - Encanador | Provisórios |  | h | 0.5 | 3,66 | 1,83
Insumo | 00011709/SINAPI | ORSE | Ralo fofo semiesferico, 150 mm, para lajes/ calhas | Material |  | un | 1 | 61,81 | 61,81
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.5 | 3,72 | 1,86
Insumo | 00002696/SINAPI | ORSE | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.5 | 19,02 | 9,51
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.5 | 14,58 | 7,29
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.07975 | 4,43 | 0,35
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.0015 | 186,30 | 0,27
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.0006 | 12,85 | 0,00
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.0018 | 17,73 | 0,03
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.0004 | 295,51 | 0,11
Insumo | 11253 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1/2" | Material |  | un | 0.00055 | 28,57 | 0,01
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.0045 | 187,16 | 0,84
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 0.0008 | 6,60 | 0,00
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.0008 | 61,70 | 0,04
Insumo | 10592 | ORSE | Lima chata 12" | Material |  | un | 5e-05 | 37,19 | 0,00
Insumo | 11257 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" | Material |  | un | 0.0002 | 31,82 | 0,00
Insumo | 11255 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1" | Material |  | un | 0.0003 | 62,06 | 0,01
Insumo | 10593 | ORSE | Praio simples 30cm | Material |  | un | 5e-05 | 19,28 | 0,00
Insumo | 11256 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" | Material |  | un | 0.0002 | 59,10 | 0,01
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.1018 | 4,93 | 0,50
Insumo | 11254 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 3/4" | Material |  | un | 0.00035 | 27,08 | 0,00
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.0002 | 16,71 | 0,00
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.0045 | 4,83 | 0,02
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.0045 | 12,35 | 0,05
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.1018 | 13,79 | 1,40
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.0023 | 11,56 | 0,02
Insumo | 00011709/SINAPI | ORSE | Ralo fofo semiesferico, 150 mm, para lajes/ calhas | Material |  | un | 1 | 61,81 | 61,81
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 0.0001 | 36,35 | 0,00
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 0.00015 | 18,30 | 0,00
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material |  | un | 0.0001 | 165,49 | 0,01
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 5e-05 | 37,23 | 0,00
Insumo | 00002696/SINAPI | ORSE | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.5 | 19,02 | 9,51
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.5 | 14,58 | 7,29
|  |  |  | MO sem LS => | 16.8 | LS => | 0 | MO com LS => | 16.8
|  |  |  | Valor do BDI => | 23.71 |  | Valor com BDI => |  | 105.99
[6 empty] | Quant. => | 4,00 | Preço Total => | 429.74
5.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4421 | ORSE | Canaleta de concreto c/ tampa removível em chapa de aço (0,25 x 0,25 x 0,25m) | Conversão InfoWOrca |  | m | 1 | 239.63 | 239.63
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00001330/SINAPI | ORSE | Chapa de aco grossa, astm a36, e = 1/4" (6,35 mm) 49,79 kg/m2 | Material |  | kg | 13 | 7,97 | 103,61
Composição | 126 | ORSE | Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado | Concreto Simples |  | m³ | 0.055 | 582,27 | 32,02
Composição | 2497 | ORSE | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | Escavação Manual em Área Urbana |  | m³ | 0.063 | 55,10 | 3,47
Composição | 89 | ORSE | Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 04 usos | Formas para Fundações |  | m² | 0.62 | 86,57 | 53,67
Composição | 95 | ORSE | Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado | Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações |  | m³ | 0.013 | 557,15 | 7,24
Composição | 140 | ORSE | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | Armaduras Convencionais |  | kg | 2.75 | 12,88 | 35,42
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00001330/SINAPI | ORSE | Chapa de aco grossa, astm a36, e = 1/4" (6,35 mm) 49,79 kg/m2 | Material |  | kg | 13 | 7,97 | 103,61
Insumo | 00004750/SINAPI | ORSE | Pedreiro (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.02448 | 19,02 | 0,46
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 1.7642 | 14,58 | 25,72
Insumo | 00000378/SINAPI | ORSE | Armador (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.23224 | 19,02 | 4,41
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 0.0022197 | 6,60 | 0,01
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.0051882 | 17,73 | 0,09
Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material |  | un | 0.0001723 | 26,49 | 0,00
Insumo | 11249 | ORSE | Serra circular eletrica portatil | Equipamento |  | un | 8.6148e-05 | 608,70 | 0,05
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.0066294 | 11,56 | 0,07
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.012971 | 4,83 | 0,06
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.29342 | 13,79 | 4,04
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.23914 | 4,43 | 1,05
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.0011529 | 295,51 | 0,34
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.0017294 | 12,85 | 0,02
Insumo | 11244 | ORSE | Martelo com unha | Material |  | un | 0.0001723 | 48,22 | 0,00
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.00057647 | 16,71 | 0,00
Insumo | 10577 | ORSE | Serrote 40cm | Material |  | un | 8.6148e-05 | 29,45 | 0,00
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.012971 | 187,16 | 2,42
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.29342 | 4,93 | 1,44
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.012971 | 12,35 | 0,16
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.0043235 | 186,30 | 0,80
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.0022197 | 61,70 | 0,13
Insumo | 10578 | ORSE | Formão grande | Material |  | un | 0.0001723 | 14,92 | 0,00
Insumo | 11248 | ORSE | Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional | Equipamento |  | un | 8.6148e-05 | 242,32 | 0,02
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 0.00035283 | 36,35 | 0,01
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 0.00052925 | 18,30 | 0,00
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material |  | un | 0.00035283 | 165,49 | 0,05
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 0.00017642 | 37,23 | 0,00
Insumo | 00001213/SINAPI | ORSE | Carpinteiro de formas para concreto (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.86148 | 19,02 | 16,38
Insumo | 10586 | ORSE | Torquesa | Material |  | un | 4.6448e-05 | 38,42 | 0,00
Insumo | 10585 | ORSE | Arco de serra | Material |  | un | 4.6448e-05 | 19,60 | 0,00
Insumo | 11243 | ORSE | Martelo sem unha | Material |  | un | 2.448e-06 | 27,58 | 0,00
Insumo | 10789 | ORSE | Nível de bolha de madeira | Material |  | un | 4.896e-06 | 15,17 | 0,00
Insumo | 11247 | ORSE | Serra mármore | Material |  | un | 2.448e-06 | 322,89 | 0,00
Insumo | 4174 | ORSE | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar | Material |  | un | 1.224e-05 | 11,82 | 0,00
Insumo | 4722 | ORSE | Colher de pedreiro | Material |  | un | 9.792e-06 | 18,52 | 0,00
Insumo | 11265 | ORSE | Martelo de borracha com cabo | Material |  | un | 9.792e-06 | 18,47 | 0,00
Insumo | 11264 | ORSE | Marreta de 1/2 kg com cabo | Material |  | un | 4.896e-06 | 13,32 | 0,00
Insumo | 11246 | ORSE | Escala métrica de bambú | Material |  | Un | 1.7136e-05 | 10,07 | 0,00
Insumo | 10790 | ORSE | Prumo de face | Material |  | un | 2.448e-06 | 25,56 | 0,00
Insumo | 11245 | ORSE | Desempoladeira de madeira 12x22 | Material |  | un | 1.7136e-05 | 11,43 | 0,00
Insumo | 10282 | ORSE | Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) | Material |  | un | 4.896e-06 | 43,34 | 0,00
Insumo | 00000367/SINAPI | ORSE | Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | Material |  | m³ | 0.062474 | 99,78 | 6,23
Insumo | 00004718/SINAPI | ORSE | Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete | Material |  | m³ | 0.042636 | 136,41 | 5,81
Insumo | 00004721/SINAPI | ORSE | Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete | Material |  | m³ | 0.014212 | 135,69 | 1,92
Insumo | 00001379/SINAPI | ORSE | Cimento portland composto cp ii-32 | Material |  | kg | 19.43 | 0,74 | 14,37
Insumo | 00006189/SINAPI | ORSE | Tabua nao aparelhada *2,5 x 30* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regiao - bruta | Material |  | m | 0.56854 | 22,34 | 12,70
Insumo | 00005067/SINAPI | ORSE | Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12) | Material |  | kg | 0.186 | 18,47 | 3,43
Insumo | 1569 | ORSE | Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) | Material |  | m | 0.31 | 6,39 | 1,98
Insumo | 00004509/SINAPI | ORSE | Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta | Material |  | m | 0.186 | 6,03 | 1,12
Insumo | 00002692/SINAPI | ORSE | Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua | Material |  | l | 0.0093 | 8,17 | 0,07
Insumo | 00039315/SINAPI | ORSE | Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas | Material |  | un | 1.1 | 0,34 | 0,37
Insumo | 00039017/SINAPI | ORSE | Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm | Material |  | un | 1.1 | 0,22 | 0,24
Insumo | 81 | ORSE | Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm | Material |  | kg | 2.75 | 8,97 | 24,66
Insumo | 00043132/SINAPI | ORSE | Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m) | Material |  | kg | 0.055 | 24,97 | 1,37
|  |  |  | MO sem LS => | 46.97 | LS => | 0 | MO com LS => | 46.97
|  |  |  | Valor do BDI => | 67.9 |  | Valor com BDI => |  | 303.51
[6 empty] | Quant. => | 21,60 | Preço Total => | 6667.73
6 |  |  | LOUÇAS E METAIS | [5 empty] | 6768.26
6.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 86888 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 554.02 | 554.02
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4384 | 20.46 | 8.96
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.7791 | 24.71 | 19.25
Insumo | 00004384 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10 | Material |  | UN | 2 | 24.56 | 49.12
Insumo | 00006138 | SINAPI | ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO | Material |  | UN | 1 | 13.02 | 13.02
Insumo | 00010422 | SINAPI | BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO) | Material |  | UN | 1 | 446.03 | 446.03
Insumo | 00037329 | SINAPI | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | Material |  | KG | 0.0881 | 109.63 | 9.65
|  |  |  | MO sem LS => | 19.3 | LS => | 0 | MO com LS => | 19.3
|  |  |  | Valor do BDI => | 157.36 |  | Valor com BDI => |  | 703.39
[6 empty] | Quant. => | 4,00 | Preço Total => | 2854.75
6.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100849 | SINAPI | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 41.65 | 41.65
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0484 | 20.46 | 0.99
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1536 | 24.71 | 3.79
Insumo | 00000377 | SINAPI | ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL | Material |  | UN | 1 | 36.3 | 36.3
|  |  |  | MO sem LS => | 3.31 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.31
|  |  |  | Valor do BDI => | 11.83 |  | Valor com BDI => |  | 52.91
[6 empty] | Quant. => | 4,00 | Preço Total => | 214.61
6.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 86943 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 247.43 | 247.43
Composição Auxiliar | 86884 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 10.61 | 10.61
Composição Auxiliar | 86883 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 12.32 | 12.32
Composição Auxiliar | 86879 | SINAPI | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 9.57 | 9.57
Composição Auxiliar | 86904 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 161.19 | 161.19
Composição Auxiliar | 86906 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 50.32 | 50.32
|  |  |  | MO sem LS => | 19.02 | LS => | 0 | MO com LS => | 19.02
|  |  |  | Valor do BDI => | 70.32 |  | Valor com BDI => |  | 314.33
[6 empty] | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 637.48
6.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 86901 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 161.83 | 161.83
Composição Auxiliar | 88274 | SINAPI | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.8458 | 26.13 | 22.1
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2665 | 20.46 | 5.45
Insumo | 00020269 | SINAPI | LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUCA BRANCA, SEM LADRAO, DIMENSOES *50 X 35* CM (L X C) | Material |  | UN | 1 | 112.26 | 112.26
Insumo | 00004823 | SINAPI | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | Material |  | KG | 0.5271 | 37.74 | 19.89
|  |  |  | MO sem LS => | 18.9 | LS => | 0 | MO com LS => | 18.9
|  |  |  | Valor do BDI => | 46.02 |  | Valor com BDI => |  | 205.72
[6 empty] | Quant. => | 6,00 | Preço Total => | 1250.82
6.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 86906 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 51.06 | 51.06
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.096 | 24.71 | 2.37
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0303 | 20.46 | 0.61
Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0.021 | 3.15 | 0.06
Insumo | 00013415 | SINAPI | TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4" (REF 1193) | Material |  | UN | 1 | 47.28 | 47.28
|  |  |  | MO sem LS => | 2.06 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.06
|  |  |  | Valor do BDI => | 14.5 |  | Valor com BDI => |  | 64.82
[6 empty] | Quant. => | 8,00 | Preço Total => | 526.2
6.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95544 | SINAPI | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 73.43 | 73.43
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3162 | 24.71 | 7.81
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0996 | 20.46 | 2.03
Insumo | 00011703 | SINAPI | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA | Material |  | UN | 1 | 62.6 | 62.6
|  |  |  | MO sem LS => | 6.83 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.83
|  |  |  | Valor do BDI => | 20.87 |  | Valor com BDI => |  | 93.31
[6 empty] | Quant. => | 6,00 | Preço Total => | 567.56
6.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100860 | SINAPI | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 105.15 | 105.15
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1407 | 20.46 | 2.87
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4467 | 24.71 | 11.03
Insumo | 00001368 | SINAPI | CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V) | Material |  | UN | 1 | 89.76 | 89.76
Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0.021 | 3.15 | 0.06
|  |  |  | MO sem LS => | 9.64 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.64
|  |  |  | Valor do BDI => | 29.89 |  | Valor com BDI => |  | 133.61
[6 empty] | Quant. => | 6,00 | Preço Total => | 812.73
7 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO | [5 empty] | 1003.62
7.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101909 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 269.58 | 269.58
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4574 | 20.32 | 9.29
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4574 | 24.71 | 11.3
Insumo | 00004350 | SINAPI | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM | Material |  | UN | 2 | 0.69 | 1.38
Insumo | 00010892 | SINAPI | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 6 KG, CLASSE BC | Material |  | UN | 1 | 243.8 | 243.8
|  |  |  | MO sem LS => | 14.07 | LS => | 0 | MO com LS => | 14.07
|  |  |  | Valor do BDI => | 76.59 |  | Valor com BDI => |  | 342.36
[6 empty] | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 694.55
7.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 25.57 | 25.57
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.055156 | 21.28 | 1.17
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1765 | 25.77 | 4.54
Insumo | 00038774 | SINAPI | LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS | Material |  | UN | 1 | 19.54 | 19.54
|  |  |  | MO sem LS => | 3.91 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.91
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.27 |  | Valor com BDI => |  | 32.52
[6 empty] | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 65.88
7.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 102505 | SINAPI | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM BORRACHA CLORADA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | PINT - PINTURAS |  | M | 1 | 10.45 | 10.45
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.239 | 26.94 | 6.43
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1 | 20.46 | 2.04
Insumo | 00012815 | SINAPI | FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M | Material |  | UN | 0.04 | 8.97 | 0.35
Insumo | 00007314 | SINAPI | TINTA BORRACHA CLORADA, ACABAMENTO SEMIBRILHO, QUALQUER COR | Material |  | L | 0.012 | 69.07 | 0.82
|  |  |  | MO sem LS => | 5.45 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.45
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.77 |  | Valor com BDI => |  | 12.41
[6 empty] | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 26.92
7.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 240843 | SEDOP | Placa de sinalização metálica | 0 |  | un | 1 | 45.02 | 45.02
Composição Auxiliar | 280004 | SEDOP | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 |  | h | 0.2 | 24.73 | 4.94
Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 |  | h | 0.2 | 30.61 | 6.12
Insumo | D00391 | SEDOP | Placa de sinalização metálica | Material |  | un | 1 | 33.39 | 33.39
|  |  |  | MO sem LS => | 7.18 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.18
|  |  |  | Valor do BDI => | 12.81 |  | Valor com BDI => |  | 57.26
[6 empty] | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 115.19
7.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 240843 | SEDOP | Placa de sinalização metálica | 0 |  | un | 1 | 45.02 | 45.02
Composição Auxiliar | 280004 | SEDOP | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 |  | h | 0.2 | 24.73 | 4.94
Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 |  | h | 0.2 | 30.61 | 6.12
Insumo | D00391 | SEDOP | Placa de sinalização metálica | Material |  | un | 1 | 33.39 | 33.39
|  |  |  | MO sem LS => | 7.18 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.18
|  |  |  | Valor do BDI => | 12.81 |  | Valor com BDI => |  | 57.26
[6 empty] | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 115.19
8 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 220V | [5 empty] | 23281.33
8.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101890 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 15.7 | 15.7
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0663 | 25.77 | 1.7
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0663 | 21.28 | 1.41
Insumo | 00001571 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material |  | UN | 1 | 1.06 | 1.06
Insumo | 00002370 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 V | Material |  | UN | 1 | 11.33 | 11.33
|  |  |  | MO sem LS => | 2.08 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.08
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.46 |  | Valor com BDI => |  | 19.96
[6 empty] | Quant. => | 7,00 | Preço Total => | 141.57
8.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101892 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 70.3 | 70.3
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1325 | 25.77 | 3.41
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1325 | 21.28 | 2.81
Insumo | 00001571 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material |  | UN | 2 | 1.06 | 2.12
Insumo | 00002388 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 10 ATE 50 A, TENSAO MAXIMA 415 V | Material |  | UN | 1 | 60.96 | 60.96
|  |  |  | MO sem LS => | 4.16 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.16
|  |  |  | Valor do BDI => | 19.97 |  | Valor com BDI => |  | 89.27
[6 empty] | Quant. => | 5,00 | Preço Total => | 452.8
8.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101892 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 70.3 | 70.3
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1325 | 25.77 | 3.41
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1325 | 21.28 | 2.81
Insumo | 00001571 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material |  | UN | 2 | 1.06 | 2.12
Insumo | 00002388 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 10 ATE 50 A, TENSAO MAXIMA 415 V | Material |  | UN | 1 | 60.96 | 60.96
|  |  |  | MO sem LS => | 4.16 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.16
|  |  |  | Valor do BDI => | 19.97 |  | Valor com BDI => |  | 89.27
[6 empty] | Quant. => | 8,00 | Preço Total => | 724.48
8.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101896 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 624.72 | 624.72
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.3232 | 25.77 | 34.09
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.3232 | 21.28 | 28.15
Insumo | 00002377 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 200 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA | Material |  | UN | 1 | 533.44 | 533.44
Insumo | 00001580 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 95 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12 | Material |  | UN | 3 | 6.78 | 20.34
|  |  |  | MO sem LS => | 41.63 | LS => | 0 | MO com LS => | 41.63
|  |  |  | Valor do BDI => | 177.53 |  | Valor com BDI => |  | 793.55
[6 empty] | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 1609.53
8.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101896 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 624.72 | 624.72
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.3232 | 25.77 | 34.09
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.3232 | 21.28 | 28.15
Insumo | 00002377 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 200 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA | Material |  | UN | 1 | 533.44 | 533.44
Insumo | 00001580 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 95 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12 | Material |  | UN | 3 | 6.78 | 20.34
|  |  |  | MO sem LS => | 41.63 | LS => | 0 | MO com LS => | 41.63
|  |  |  | Valor do BDI => | 177.53 |  | Valor com BDI => |  | 793.55
[6 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 804.76
8.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 4.62 | 4.62
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.029 | 25.77 | 0.74
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.029 | 21.28 | 0.61
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.0094 | 7.43 | 0.06
Insumo | 00001014 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | Material |  | M | 1.2434 | 2.52 | 3.13
|  |  |  | MO sem LS => | 0.91 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.91
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.3 |  | Valor com BDI => |  | 5.84
[6 empty] | Quant. => | 190,00 | Preço Total => | 1130.78
8.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 7.18 | 7.18
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.039 | 21.28 | 0.82
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.039 | 25.77 | 1
Insumo | 00000981 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2 | Material |  | M | 1.2434 | 4.19 | 5.2
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.0094 | 7.43 | 0.06
|  |  |  | MO sem LS => | 1.22 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.22
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.04 |  | Valor com BDI => |  | 9.12
[6 empty] | Quant. => | 820,00 | Preço Total => | 7584.41
8.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91934 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 26.18 | 26.18
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.114 | 25.77 | 2.93
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.114 | 21.28 | 2.42
Insumo | 00000979 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2 | Material |  | M | 1.2434 | 16.43 | 20.42
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.0094 | 7.43 | 0.06
|  |  |  | MO sem LS => | 3.57 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.57
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.44 |  | Valor com BDI => |  | 33.27
[6 empty] | Quant. => | 14,00 | Preço Total => | 472.15
8.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92986 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 42.77 | 42.77
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0697 | 25.77 | 1.79
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0697 | 21.28 | 1.48
Insumo | 00001019 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2 | Material |  | M | 1.015 | 38.26 | 38.83
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.009 | 7.43 | 0.06
|  |  |  | MO sem LS => | 2.19 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.19
|  |  |  | Valor do BDI => | 12.15 |  | Valor com BDI => |  | 54.31
[6 empty] | Quant. => | 41,00 | Preço Total => | 2258.95
8.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91996 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 33.01 | 33.01
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 10.28 | 10.28
Composição Auxiliar | 91994 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 22.45 | 22.45
|  |  |  | MO sem LS => | 13.98 | LS => | 0 | MO com LS => | 13.98
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.43 |  | Valor com BDI => |  | 42.16
[6 empty] | Quant. => | 4,00 | Preço Total => | 170.09
8.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91997 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 35.15 | 35.15
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 10.28 | 10.28
Composição Auxiliar | 91995 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 24.55 | 24.55
|  |  |  | MO sem LS => | 13.98 | LS => | 0 | MO com LS => | 13.98
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.03 |  | Valor com BDI => |  | 44.86
[6 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 45.28
8.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91952 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 17.69 | 17.69
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.232 | 25.77 | 5.97
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.232 | 21.28 | 4.93
Insumo | 00038112 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material |  | UN | 1 | 6.63 | 6.63
|  |  |  | MO sem LS => | 7.29 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.29
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.05 |  | Valor com BDI => |  | 22.58
[6 empty] | Quant. => | 7,00 | Preço Total => | 159.52
8.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | C1666 | SEINFRA | LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W | 0 |  | UN | 1 | 128.84 | 128.84
Insumo | I1364 | SEINFRA | LUMINARIA FLUORESCENTE 2X40W COMPLETA COM LAMPADA | Material |  | UN | 1 | 80.04 | 80.04
Insumo | I2312 | SEINFRA | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 1.1 | 24.15 | 26.56
Insumo | I0042 | SEINFRA | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 1.1 | 19.1 | 21.01
|  |  |  | MO sem LS => | 47.57 | LS => | 0 | MO com LS => | 47.57
|  |  |  | Valor do BDI => | 36.77 |  | Valor com BDI => |  | 164.38
[6 empty] | Quant. => | 6,00 | Preço Total => | 995.83
8.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | C1663 | SEINFRA | LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/ 1 LÂMPADA 40W | 0 |  | UN | 1 | 86.28 | 86.28
Insumo | I1361 | SEINFRA | LUMINARIA FLUOR. 1X40W COMPLETA C/ LAMPADA | Material |  | UN | 1 | 51.79 | 51.79
Insumo | I2312 | SEINFRA | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 1 | 24.15 | 24.15
Insumo | I0042 | SEINFRA | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.5 | 19.1 | 9.55
|  |  |  | MO sem LS => | 33.7 | LS => | 0 | MO com LS => | 33.7
|  |  |  | Valor do BDI => | 24.63 |  | Valor com BDI => |  | 110.12
[6 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 111.15
8.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | MERCADO | Próprio | Refletor de led 400w |  |  | UN | 1 | 270 | 270
Insumo | MERCADO01 | Próprio | Refletor de led 400w | Equipamento |  | UN | 1 | 265.96 | 265.96
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 76.64 |  | Valor com BDI => |  | 342.6
[6 empty] | Quant. => | 20,00 | Preço Total => | 6956.28
9 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | [5 empty] | 4592.88
9.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98111 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 59.08 | 59.08
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1088 | 20.46 | 2.22
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1384 | 25.46 | 3.52
Composição Auxiliar | 101618 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 0.0141 | 236.76 | 3.33
Insumo | 00034643 | SINAPI | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM | Material |  | UN | 1 | 49.2 | 49.2
|  |  |  | MO sem LS => | 4.91 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.91
|  |  |  | Valor do BDI => | 16.79 |  | Valor com BDI => |  | 75.06
[6 empty] | Quant. => | 5,00 | Preço Total => | 380.53
9.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 82.1 | 82.1
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2484 | 21.28 | 5.28
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2484 | 25.77 | 6.4
Insumo | 00003379 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | Material |  | UN | 1 | 69.32 | 69.32
|  |  |  | MO sem LS => | 7.81 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.81
|  |  |  | Valor do BDI => | 23.34 |  | Valor com BDI => |  | 104.34
[6 empty] | Quant. => | 12,00 | Preço Total => | 1269.13
9.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96973 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 73.81 | 73.81
Composição Auxiliar | 98463 | SINAPI | SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.6667 | 26.09 | 17.39
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2484 | 21.28 | 5.28
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2484 | 25.77 | 6.4
Insumo | 00000863 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | Material |  | M | 1.05 | 41.77 | 43.85
|  |  |  | MO sem LS => | 14.31 | LS => | 0 | MO com LS => | 14.31
|  |  |  | Valor do BDI => | 21.01 |  | Valor com BDI => |  | 93.93
[6 empty] | Quant. => | 20,00 | Preço Total => | 1901.64
9.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89449 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 19.39 | 19.39
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0341 | 20.32 | 0.69
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0341 | 24.71 | 0.84
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.008 | 2.19 | 0.01
Insumo | 00009875 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material |  | M | 1.0493 | 16.77 | 17.59
|  |  |  | MO sem LS => | 1.04 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.04
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.51 |  | Valor com BDI => |  | 24.64
[6 empty] | Quant. => | 15,00 | Preço Total => | 374.67
9.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | C2459 | SEINFRA | TERMINAL DE PRESSÃO P/ VERGALHÕES DE COBRE 3/8" | 0 |  | UN | 1 | 30.7 | 30.7
Insumo | I2072 | SEINFRA | TERMINAL PARA VERGALHÃO DE COBRE 3/8' | Material |  | UN | 1 | 21.72 | 21.72
Insumo | I0042 | SEINFRA | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.2 | 19.1 | 3.82
Insumo | I2312 | SEINFRA | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.2 | 24.15 | 4.83
|  |  |  | MO sem LS => | 8.65 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.65
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.75 |  | Valor com BDI => |  | 39.12
[6 empty] | Quant. => | 5,00 | Preço Total => | 197.74
9.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 82.1 | 82.1
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2484 | 21.28 | 5.28
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2484 | 25.77 | 6.4
Insumo | 00003379 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | Material |  | UN | 1 | 69.32 | 69.32
|  |  |  | MO sem LS => | 7.81 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.81
|  |  |  | Valor do BDI => | 23.34 |  | Valor com BDI => |  | 104.34
[6 empty] | Quant. => | 5,00 | Preço Total => | 528.81
10 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 47137.17
10.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | C4065 | SEINFRA | GRANITO POLIDO E=2cm, CINZA, ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO | 0 |  | m² | 1 | 370.94 | 370.94
Composição Auxiliar | C0171 | SEINFRA | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4 | 0 |  | m³ | 0.025 | 540.21 | 13.5
Insumo | I2543 | SEINFRA | SERVENTE | Mão de Obra |  | H | 1.75 | 18.46 | 32.3
Insumo | I0805 | SEINFRA | CIMENTO PORTLAND | Material |  | KG | 2.6 | 0.7 | 1.82
Insumo | I2391 | SEINFRA | PEDREIRO | Mão de Obra |  | H | 1.5 | 24.16 | 36.24
Insumo | I1659 | SEINFRA | GRANITO POLIDO CINZA E=2cm | Material |  | m² | 1.05 | 267.62 | 281
Insumo | I7890 | SEINFRA | REJUNTE PARA GRANITO | Material |  | KG | 0.25 | 6.47 | 1.61
|  |  |  | MO sem LS => | 73.15 | LS => | 0 | MO com LS => | 73.15
|  |  |  | Valor do BDI => | 105.61 |  | Valor com BDI => |  | 472.08
[6 empty] | Quant. => | 2,50 | Preço Total => | 1194.61
10.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | PMC1 | Próprio | Estrutura metálica c/ tabelas de basquete |  |  | CJ | 1 | 3000 | 3000
Insumo | D00155 | SEDOP | Suporte metálico p/ basquete c/ aro | Material |  | un | 1 | 2955.11 | 2955.11
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 851.66 |  | Valor com BDI => |  | 3806.77
[6 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 3864.6
10.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | PMC2 | Próprio | Estrutura metálica de traves de futsal |  |  | CJ | 1 | 2000 | 2000
Insumo | D00154 | SEDOP | Trave metálica p/ futebol de salão | Material |  | un | 1 | 1970.07 | 1970.07
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 567.77 |  | Valor com BDI => |  | 2537.84
[6 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 2576.4
10.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | PMC3 | Próprio | Estrutura metálica p/ rede de voley |  |  | CJ | 1 | 1700 | 1700
Insumo | D00153 | SEDOP | Poste metálico p/ rede de vôlei | Material |  | un | 1 | 1674.56 | 1674.56
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 482.6 |  | Valor com BDI => |  | 2157.16
[6 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 2189.94
10.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | PMC4 | Próprio | Corrimão da rampa em tubo de aço galvanizado 1 1/2" |  |  | M | 1 | 52 | 52
Insumo | 3339 | ORSE | Corrimão em aço inox, escovado, d=1 1/2" | Material |  | m | 1 | 77.65 | 77.65
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 22.37 |  | Valor com BDI => |  | 100.02
[6 empty] | Quant. => | 9,60 | Preço Total => | 643.07
10.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 102363 | SINAPI | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | URBA - URBANIZAÇÃO |  | m² | 1 | 186.12 | 186.12
Composição Auxiliar | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.9774 | 25.26 | 24.68
Composição Auxiliar | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.0045 | 547.42 | 2.46
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.9774 | 20.46 | 19.99
Insumo | 00007698 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580) | Material |  | M | 0.8701 | 44.22 | 38.47
Insumo | 00007696 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580) | Material |  | M | 0.6105 | 74.08 | 45.22
Insumo | 00011002 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | Material |  | KG | 0.0025 | 49.04 | 0.12
Insumo | 00007158 | SINAPI | TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M | Material |  | m² | 1.0203 | 50.04 | 51.05
Insumo | 00043130 | SINAPI | ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) | Material |  | KG | 0.0797 | 22.63 | 1.8
|  |  |  | MO sem LS => | 29.78 | LS => | 0 | MO com LS => | 29.78
|  |  |  | Valor do BDI => | 52.96 |  | Valor com BDI => |  | 236.75
[6 empty] | Quant. => | 154,15 | Preço Total => | 36958.97
11 |  |  | SERVIÇOS FINAIS | [5 empty] | 2362.78
11.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 99814 | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m² | 1 | 1.9 | 1.9
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.089 | 20.46 | 1.82
Composição Auxiliar | 99833 | SINAPI | LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.015 | 5.08 | 0.07
|  |  |  | MO sem LS => | 1.13 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.13
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.54 |  | Valor com BDI => |  | 2.43
[6 empty] | Quant. => | 972,34 | Preço Total => | 2379.88
[5 empty] | Total Geral |  | 193675.11
_________________________________________
Felipe Ribeiro dos Santos de Lima
Engenheiro Civil - CREA 922088PA

## CFF (2)
OBJETO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A RETOMADA E CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIOS, PADRÃO FNDE, ID Nº 1004566, LOCALIZADA NO DISTRITO DE APOLINÁRIO, MUNICÍPIO DE CURUÁ/PA. | RESP. TÉCNICO | FELIPE RIBEIRO
PROPONENTE | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | ENC. SOCIAIS | M: 53,45% - H: 95,00%
REFERÊNCIAS: | Sinapi 12/2024 e SETOP 08/2023 (outras) | BDI | 28.82%
CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1779.61 | 100,00% 1.779,61
2 | ESQUADRIAS | 668.19 | 100,00% 668,19
3 | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS | 3406.68 | 50,00% 1.703,34 | 50,00% 1.703,34
4 | PINTURA | 94762.08 |  | 30,00% 28.428,62 | 20,00% 18.952,42 | 50,00% 47.381,04
5 | INSTALAÇÕES DE AGUAS PLUVIAIS | 7097.48 | 60,00% 4.258,49 | 40,00% 2.838,99
6 | LOUÇAS E METAIS | 6864.15 |  |  | 50,00% 3.432,08 | 50,00% 3.432,08
7 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO | 1019.33 |  |  |  | 100,00% 1.019,33
8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 220V | 23617.59 |  |  | 50,00% 11.808,79 | 50,00% 11.808,79
9 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | 4652.53 |  |  |  | 100,00% 4.652,53
10 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 47427.59 |  |  | 50,00% 23.713,80 | 50,00% 23.713,80
11 | SERVIÇOS FINAIS | 2379.88 |  |  |  | 100,00% 2.379,88
Porcentagem |  |  | 4,33% | 17,01% | 29,92% | 48,75%
Custo |  |  | 8409.63 | 32970.95 | 57907.09 | 94387.45
Porcentagem Acumulado |  |  | 4,33% | 21,33% | 51.25% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 8409.63 | 41380.58 | 99287.67 | 193675.11
_________________________________________
Felipe Ribeiro dos Santos de Lima
Engenheiro Civil - CREA 922088PA

## ENCARGOS (2)
OBJETO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A RETOMADA E CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIOS, PADRÃO FNDE, ID Nº 1004566, LOCALIZADA NO DISTRITO DE APOLINÁRIO, MUNICÍPIO DE CURUÁ/PA. | RESP. TÉCNICO | FELIPE RIBEIRO
CLIENTE | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÁ/PA | ENC. SOCIAIS | M: 53,45% - H: 95,00%
REFERÊNCIAS: | Sinapi 12/2024 e SETOP 08/2023 (outras) | BDI | 28.82%
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COM DESONERAÇÃO
GRUPO A
A1 | INSS | 5% | 5%
A2 | SESI | 1.5% | 1.5%
A3 | SENAI | 1% | 1%
A4 | INCRA | 0.2% | 0.2%
A5 | SEBRAE | 0.6% | 0.6%
A6 | Salário Educação | 2.5% | 2.5%
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3% | 3%
A8 | FGTS | 8% | 8%
A9 | SECONCI | 0% | 0%
A | Total | 21.8% | 21.8%
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 18.13% | Não incide
B2 | Feriados | 4.16% | Não incide
B3 | Auxílio - Enfermidade | 0.87% | 0.65%
B4 | 13º Salário | 11.22% | 8.33%
B5 | Licença Paternidade | 0.07% | 0.05%
B6 | Faltas Justificadas | 0.75% | 0.56%
B7 | Dias de Chuvas | 2.83% | Não incide
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.1% | 0.07%
B9 | Férias Gozadas | 12.82% | 9.53%
B10 | Salário Maternidade | 0.03% | 0.03%
B | Total | 50.98% | 19.22%
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5.81% | 4.32%
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.14% | 0.1%
C3 | Férias Indenizadas | 1.77% | 1.31%
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 2.96% | 2.2%
C5 | Indenização Adicional | 0.49% | 0.36%
C | Total | 11.17% | 8.29%
GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 10.55% | 3.77%
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.5% | 0.37%
D | Total | 11.05% | 4.14%
TOTAL (A+B+C+D) |  | 95% | 53.45%
_________________________________________
Felipe Ribeiro dos Santos de Lima
Engenheiro Civil - CREA 922088PA

## BDI (2)
OBJETO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A RETOMADA E CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIOS, PADRÃO FNDE, ID Nº 1004566, LOCALIZADA NO DISTRITO DE APOLINÁRIO, MUNICÍPIO DE CURUÁ/PA. |  |  | RESP. TÉCNICO | FELIPE RIBEIRO
CLIENTE | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÁ/PA |  |  | ENC. SOCIAIS | M: 53,45% - H: 95,00%
REFERÊNCIAS: | Sinapi 12/2024 e SETOP 08/2023 (outras) |  |  | BDI | 28.82%
BDI - BDI DESONERADO
GRUPO A | TAXA ADMINISTRATIVA DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
1 | Administração Central |  |  |  | 3,00%
| Total do Grupo |  |  |  | 3,00%
GRUPO B | TAXA REPRESENTATIVA DOS RISCOS
1 | Riscos |  |  |  | 0,97%
| Total do Grupo |  |  |  | 0,97%
GRUPO C | TAXA REPRESENTATIVA SEGURO GARANTIA
1 | Risco |  |  |  | 0,80%
| Total do Grupo |  |  |  | 0,80%
GRUPO D | TAXA REPRESENTATIVA DAS DESPESAS FINANCEIRAS
1 | Despesas Financeiras |  |  |  | 0,59%
| Total do Grupo |  |  |  | 0,59%
GRUPO E | TAXA REPRESENTATIVA DO LUCRO
1 | Lucro |  |  |  | 6,16%
| Total do Grupo |  |  |  | 6,16%
GRUPO F | TAXA REPRESENTATIVA DA INCIDÊNCIA DOS IMPOSTOS ( SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA )
1 | ISS (IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS) - MUNICIPAL |  |  |  | 5,00%
2 | COFINS - FEDERAL |  |  |  | 3,00%
3 | PIS (PROGRAMA DE INTREGRAÇÃO SOCIAL) - FEDERAL |  |  |  | 0,65%
4 | CRB -CONTRIBUIÇÂO INSS (DESONERAÇÂO) |  |  |  | 4.5%
| Total do Grupo |  |  |  | 13.15%
FÓRMULA PARA O CÁLCULO DO BDI |  |  | (((1+A+B+C)*(1+D)*(1+E)/(1-F))-1)
BONIFICAÇÃO SOBRE DESPESAS INDIRETAS (B.D.I)= |  |  |  |  | 28.82%
_________________________________________
Felipe Ribeiro dos Santos de Lima
Engenheiro Civil - CREA 922088PA